## BÖRJA HÄR - HP2026
Läsinstruktion:
Handlingsplanen är det verktyg inom Nationell samverkansmodell för vandringsutveckling som driver vårt gemensamma arbete framåt och skapar förutsättningar för att stärka Sveriges vandringsleder på nationell nivå. Aktiviteterna i denna plan är en spegling av de behov som identifieras som avgörande att lyfta nationellt för att uppnå största möjliga genomslag och röra oss mot den gemensamma målbilden:
En väl utvecklad nationell infrastruktur för vandringsleder.
Vandringsleder är en viktig del av attraktiva platser och förutsättningar för att leva, verka, bo och besöka.
Goda förutsättningar för ett hållbart friluftsliv nu och i framtiden.
Sverige är en av Europas mest ledande och hållbara vandringsdestinationer, med en ökad andel internationella gästnätter i Sverige.
I enlighet med Nationell samverkansmodell för vandringsutveckling arbetar Utvecklingsgruppen fram förslag till beslut till Samordningsgruppen gällande vilka aktiviteter som ska prioriteras i handlingsplanen samt hur frågorna ska drivas.
Samordningsgruppen har beslutsmandat och planeringsansvar gällande den årliga handlingsplanen, samt om eventuell vidareutveckling av ramverket med utgångspunkt i Utvecklingsgruppens ingångsvärden och förslag till beslut. Aktiviteterna i handlingsplanen genomförs av arbetsgrupper. Dessa tillsätts av Samordningsgruppen efter att Utvecklingsgruppen identifierat behov och gett ingångsvärden kring potentiella arbetsgrupper.
Handlingsplanen utgörs av ett Excel-ark med följande innehåll:
Försättsblad med introduktion och läsinstruktion
Översikt över alla aktiviteter
Flik för respektive utvecklingsområde och dess aktiviteter
Årets aktiviteter i handlingsplanen är beslutade av Samordningsgruppen. Alla beslutade aktiviteter har en arbetsgrupp med en arbetsgruppsledare och en plan för genomförande. Plan för genomförande finns i utvecklingsområdenas respektive flik. Handlingsplanen är ett levande dokument där plan för genomförande av respektive aktivitet kan uppdateras och ändras längs vägen.

## Översikt handlingsplan 2026
Utvecklingsområde | Aktivitet | Beslut och kommentar | Gruppledare | Arbetsgrupp | Startdatum | Slutdatum | Målgrupp | Kortsiktiga effekter | Långsiktiga effekter och mål
0. Ramverket (och samverkansmodellen) - spridning och användning | Exempelvis: - Mer detaljerad information om hur framgångsrika regioner arbetar - Goda exempel på hur kommuner har arbetat med ramverket, samverkan inom kommunen och mellan kommun och andra aktörer - Exempel och modeller för organisering runt långa leder - Håll möten om Sharepointytan vid några tillfällen för att de som vill ska få hjälp att ta till sig materialet - Utbildningsinsatser för tillämpning av ramverket, ex, Material för drifts- och skötselutbildningar - Erfarenhetsutbyte kring markägarfrågor på lokal och regional nivå - Erfarenhetsutbyte kring urval av vandringsled | Ja Bör vara en mindre grupp som leder hela utvecklingsområdet, NV, RNBT + några till. Viktigt att komma igång med seminarieserie snarast | Lisa Diehl och Mikael Proos (Naturvårdsverket) | Johan Engström (Naturturismföretagarna), Robert Wahlström (Västkuststiftelsen), Karolina Vessby (Upplandsstiftelsen) Urval av led: Sofie Andersson (Visit Dalarna) Mikael Westman (Öviks kommun) | 2025-01-01 | 2025-12-31
1. Ramverket - innehåll | Utreda användandet och eventuellt tillgängliggörande av processverktyg för uppföljning av ramverk på Sharepoint | Ja Pågående aktivitet som fortsätter 2026. Omformulera och konkretisera – fokus bör ligga på utredning av användande samt redogöra för alternativ till processverktyget. Ansvarig kan behöva bytas ut | Mikael Proos (Naturvårdsverket) | Hampus Alneryd (Visit Dalarna) | 2025-01-21
| Utreda möjligheter för en gemensam digital kommunikationsfunktion på ramverkets Sharepoint | Ja Pågående aktivitet som fortsätter 2026. Naturvårdsverket utför – väntar på interna beslut. | Mikael Proos (Naturvårdsverket) | Resurs på Naturvårdsverket | 2025-01-21
| Standard för att mäta besök på led | Ja, när konkretiserad Identifiera syfte: Varför mäta? Hur använda utfallet? Mikael och Mikael tar dialog med Johan steg 1, Robert deltar också. Ev. engagera hela gruppen i den dialogen. Om det finns gruppledare och grupp så JA till förstudie. | Johan Karlström (Region Örebro län) | Marie Landh (Region Östergötland), Lisa Bergström (Region Jönköpings län), Sofie Andersson (Visit Dalarna), Kristin Ekblom (Lst Stockholm), Mikael Proos (Naturvårdsverket), Mikael Pettersson ingår initialt för att tydliggöra syfte
| Utvecklade kriterier för ledmarkering i tätort | Ja | Kristin Ekblom (Lst Stockholm) | Patrik Wivstad (Umeå kommun), Robert Wahlström (Västkuststiftelsen), Sofie Norrby (Region Skåne), Camilla Bjelvert (Paxwalk), Finn Cederholm (Stockholm stad)
| Vidareutveckling av verktyget svårighetsgradering | Ja. Tydliggörande av uppgift krävs avseende verktyg kontra kommunikation. Någon från tidigare arbetsgrupp (när svårighetsgraderingen togs fram) behöver vara med/utgöra referens. | Victoria Bystedt (Lst Norrbotten) | Henrik Petré (Härnösands kommun), Nannie Fredriksson (?), Torbjörn Lingöy (Skånska Landskap)
2. Samverkansmodellen | Konkretisera målbild | Ja Naturvårdsverket/Samordningsgruppen driver processen under 2026. En större övergripande process som behöver vara inkluderande, systemets gemensamma målbild (inkl. rollfördelning utifrån våra separata roller, vem ska driva vilken fråga) | Naturvårdsverket/Samordningsgruppen | Mikael Pettersson (Lst Västerbotten), Eva Dellemyr (Västerås stift)
3. Påverkan | Utreda samverkansmöjligheter med markägarintressenter och nyttjanderättsinnehavare nationellt | Ja Avgränsning med fokus på målbild 2026. Långsiktig vision med flera aktiviteter, flerårig. | Andreas Norum (Visit Värmland) | Johan Engström (Naturturismföretagarna), Karolina Vessby (Upplandsstiftelsen) Carina Lindvall (Hälsingerådet), Mikael Proos (Naturvårdsverket)
| Ta fram kompletterande underlag för vandringsleders ekonomiska värde (inkl. ROI) och effekter på folkhälsa | Pausas Fokus på genomförande av pågående aktivitet om att sammanställa vandringsleder positiva effekter, med liknande innehåll. |  | Sofie Norrby (Region Skåne) Jonas Olsson (Region Halland), Camilla Bjelvert (Paxwalk) Lisa Diehl (Naturvårdsverket)
4. Finansiering | Nyckeltal för att anlägga och underhålla vandringsled | Ja | Sofie Norrby (Region Skåne) | Johan Engström (i mån av tid), Johan Karlström (Region Örebro län), Andreas Edholm (JHT), Lisa Diehl (Naturvårdsverket)
5. Kvalitetssäkring | Utreda förutsättningar för nationell kvalitetssäkring av vandringsleder | Ja Pågående aktivitet som fortsätter under 2026 | Henrik Wester (RNBT) | Andreas Edholm (JHT), Andreas Norum (Visit Värmland), Johan Engström (Naturturismföretagarna)Torbjörn Lingöy (Skånska Landskap)
6. Marknadsföring | Utreda möjligheter och samverkansbehov för internationell marknadsföring | Ja Uppstart av aktivitet hösten 2025 med fortsättning 2026. Bygger resultaten av utredning för nationell kvalitetssäkring | Henrik Wester (RNBT) | Josefine Schön (i egen regi, f.d PiS) Sofie Andersson (Visit Dalarna)
7. Tillgänglighet | Digital tillgänglighet vandringsleder | Ja | Linus Kron (Västkuststiftelsen) | Jonas Olsson (Region Halland) Lisa Bergström (Region Jönköpings län), Josefine Schön (i egen regi, f.d. PiS), Kristin Ekblom (Lst Stockholm), Anna Heimersson (STF), Sofie Andersson (Visit Dalarna) Referens Lisa Diehl (Naturvårdsverket)
| 12 | 12
Nationell samverkansmodell för vandringsutveckling är etablerad och fungerar.
Berörda parter tar ansvar för sina huvuduppgifter och samordningen dem emellan – både lokalt, regionalt och nationellt.
En väl utvecklad nationell infrastruktur för vandringsleder.
Vandringsleder är en viktig del av attraktiva platser och förutsättningar för att leva, verka, bo och besöka.
Goda förutsättningar för ett hållbart friluftsliv nu och i framtiden.
Sverige är en av Europas mest ledande och hållbara vandringsdestinationer, med en ökad andel internationella gästnätter i Sverige.

## 0. Ramverket spridning
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Ramverket och samverkansmodellen- spridning och användning | Kännedom, erfarenhetsutbyte, spridning och användning av Ramverket | Syfte: Skapa kunskapshöjande insatser för förflyttning/utveckling av ledaktörer på lokal, regional och nationell nivå. Mål: Säkerställa möjligheten att delta i kunskapshöjande insatser under hela året. Följande behov och utmaningar lyfts fram inom utvecklingsområdet: • Öka kännedom om det nationella ramverket, få fler att använda det • Öka användbarheten och tillgängligheten • Ökad implementering av ramverket – fortsatt professionalisering och kompetensutveckling med ramverket som grund • Underlätta att hitta och navigera på Sharepoint. | - Tillgängliggöra och kommunicera resultaten från genomförda aktiviteter i handlingsplanen - Goda exempel på samverkan t.ex. inom/mellan kommuner, regioner, tematiska, nationella organisationer (vandringsledsforum) - Exempel och modeller för organisering runt långa leder - Håll möten om Sharepointytan vid några tillfällen för att de som vill ska få hjälp att ta till sig materialet - Utbildningsinsatser för tillämpning av ramverket, ex, Material för drifts- och skötselutbildningar - Erfarenhetsutbyte kring markägarfrågor på lokal och regional nivå - Erfarenhetsutbyte kring urval av vandringsled | Naturvårdsverket: samordnar aktiviteten, kallar till webbinarier och erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen: arbetsgrupper skapas ad hoc, dvs temporära arbetsgrupper för varje kunskapsområde. | Aktiviteter som genomförs under året ska kommunicera via denna aktivitet för att nå ut. När aktiviteter i 2026 års handlingsplan behöver input från en större grupp kan de genom denna aktivitet anordna t ex ett seminarium. | Arbetsgruppsledare: Lisa Diehl och Mikael Proos (Naturvårdsverket) Deltagare: Johan Engström (Naturturismföretagarna), Robert Wahlström (Västkuststiftelsen), Karolina Vessby (Upplandsstiftelsen) Urval av led: Sofie Andersson (Visit Dalarna) Mikael Westman (Öviks kommun) |  | Löpande under året - begränsat till x antal tillfällen | 2026-12-31 | Inspel intromöte arbetsgrupp 18/11/25 - Även korta insatser (30 min) - En plattform för att fånga upp det som redan händer - Stafettpinne som tas över efter avslutat webbinarium? Inspel arbetsgruppsledarmöte 24/11/25 • Förslag om skapandet av ad hoc-arbetsgrupper för insatser. • Nästa steg är att ta fram en prioriteringslista. Vad ska göras? När? och vad är viktigast? • Utvecklingsgruppens uppgift att prioritera insatser. • Genomgång av SharePoint-ytan planeras framöver. Inspel inför arbetsgruppsledarmöte 2026-03-10 NVs praktikaner har startat upp akriviteten och kommer ta fram ett förslag.

## 1. Ramverket innehåll
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Ramverket - innehåll | Utreda användandet och eventuellt tillgängliggörande av processverktyg för uppföljning av ramverk på Sharepoint | Underlätta ledsamordnarnas arbete genom en överskådlig överblick av leders skick. | Om möjligt kommer processverktyget att läggas på ramverkets SP. Alternativt kommer processverktyget att ligga på annan plats och länkas till via ramverkets SP. | Om resultatet blir att processverktyget kommer omhändertas av det gemen arbetet med ramverket kommer mail till ramverkets användare skickas ut när det är på plats |  | Arbetsgruppsledare; Mikael Proos (NV) Deltagare: Hampus Alneryd, Lotta (Visit Dalarna), Fler deltagare önskas som kan vara med i arbetet med behövsanalys. | Oklart, eftersom kostnader för processverktyget inte är utrett. | Pending Vårtermin - 1. Utred kostnad för verktyget 2. Utreda om det möjligt att lägga processverktyget på ramverkets SP 3. Om inte, utred lämpliga alternativ till plats för processverktyget 4. Undersöka hur många som använder processverektyget Höstermin - | 2026-12-31 | 2025-11-18. Aktiviteten är pending - omstart dec/jan. Aktiviteten bör omformuleras så den fokuserar på hur många som använder och hur behovet ser ut. Även alternativa lösningar till processverktyget bör undersökas. --- äldre --- Pågår uppstrtat. Möten den 13 mars, 24 april och kommande den 20 maj. Förvaltningen kommer att behöva utredas ytterligare. Kostnad för 2025 är (ca 75 tkr inklusive viss utveckling) (2025-05-05)
Ramverket - innehåll | Utreda möjligheter för en gemensam digital kommunikationsfunktion på ramverkets SharePoint | Underlättar för kommunikation mellan individer och kring sakfrågor. Målet är att skapa ett team i appen Teams med koppling till Ramverkets SharePoint. |  | Mail till ramverkets användare med instuktion om möjligheten att Ramvekets användare kan ansluta sig till teamet skickas ut när funktionen är på plats. |  | Arbetsgruppsledare; Mikael Proos, NV Deltagare; Mia Lund, NV | 0 | Plan är att; så fort Naturvårdsverket öppnar upp för att skap fult funktionella team i Teams skapas ett team/grupp med ramverkets användare och en kommunikationsfunktion/koppling skapas mellan teamet och Ramverkets SharePoint-yta. Kan vara på plats tidigast Q2. |  | Pending. Avvaktar att Naturvårdsverket ska öppna upp användandet av Teams. (2025-05-05). 2026-03-10 KLART i o m att vi har ett team i Teams
Ramverket - innehåll | Standard för att mäta besökare på led | Syfte: En rekommendation vad vi ska räkna och hur det kan utföras efter de behov som finns. Att tydliggöra samhällsnyttan med att mäta besökare på led. Mål: Kartlägga nuläget och utveckla en mall att använda som vägledning för mätning av besökare på led. Resultat av mätningen ska gå att jämföra oavsett vandringsled. | En mall/rekommendation för att mäta besökare på led. Kan innehålla placering av räknare i terrängen. Prisbild från befintliga räknare som används idag. Möjligheten med öppen data mm. | Skicka ut en enkät till våra kollegor i Utvecklingsgruppen. Förslagvis en Workshop i ämnet på vandringsledsforum i Halland 2026. | Finns en stark koppling till arbete på Naturvårdsverket inom regeringsuppdrag om ökad ambition för vandringslederna i fjällen. Kommer troligen genomföras pilotprojekt inom ramen för detta regeringsuppdrag och Naturvårdsverkets arbete med besöksförvaltning. Vidare arbeta doktorander inom VIMAS; VIMAS, Coen van Bendegom vid miun.se just med metoder för att räkna besökare. | Arbetsgruppsledare; Johan Karlström (Region Örebro län) Deltagare: Marie Landh (Region Östergötland), Lisa Bergström (Region Jönköpings län), Sofie Andersson (Visit Dalarna), Kristin Ekblom (Lst Stockholm), Mikael Proos (Naturvårdsverket), Mikael Pettersson ingår initialt för att tydliggöra syfte |  | Digitala möten löpnade under vinter/vår 25/26. Målbilden är att gruppen levererar ett resultat inför Vandringsledsforum 2026. |  | 260306 - Efter möte med Peter Fredman har vi gått vidare med planen på en enkät till ledsverige. Denna skickades ut idag. Vi inväntar svar fram till 260403 som sammanställs som underlag för att ta vidare till Vandringsledsforum.
Ramverket - Innehåll | Utvecklade kriterier för ledmarkering i tätort | Prio1: Syfte: Underlätta markering i tätort och öka tillgängligheten samt marknadsföring av leder med utgångpunkt i centrala delar av tätort Mål: Utvecklat ramverk som stöd för tätortsnära ledmarkering Prio 2: Syfte; Förbättra folkhälsan genom att synliggöra även kortare leder.Detta kan vara en lågtröskelaktivitet och öka intresset för längre vandringsleder. Mål: Utveckla och sprida koncept för kortare rundslingor | Prio 1 Utifrån nuvarande ramverk analysera var skillnader finns utifrån tätortsnära natur och dess särskilda behov/krav. Utgå från de exempel som finns i arbetsgruppen. Vilka krav har leveransen? Kan vi lägga det som ett eget område eller som rek för tätortsnära markering där det behövs förtydligas? Prio 2 Kan ingå som inspiration vid spridning av ramverket. Vilka goda exempel finns? | Lansera kompletterande stöd för tätortsnära ledmarkering via nyhetsbrev från NV. Målet är att det finns tillgängligt som komplettering kriterierna. | Kvalitetssäkring och marknadsföringsaktiviteten bör ha resultatet av denna aktivitet i åtanke. Aktiviteten kan ingå i webbinarier kopplat till spridning av ramverket. Ev koppling till finansiering -skötsel av led i tätort har en andra behov/kostander | Arbetsgruppsledare; Kristin Ekblom (Lst Stockholm) Deltagare: Patrik Wivstad (Umeå kommun), Robert Wahlström (Västkuststiftelsen), Sofie Norrby (Region Skåne), Camilla Bjelvert (Paxwalk), Finn Cederholm (Stockholm stad) |  | Start januari första möte lägger en plan med möten och insamling av underlag prel prio 1 vår 2026 prio 2 höst - slutet 2026. | prio 1 vår 2026 om beslut att ta vidare prio 2 klar senast slutet 2026. | 20251118 Första kontakt med arbetsgruppen tagen. Förslag på första möte januari 2026.
Ramverket - innehåll | Vidareutveckling av verktyget Svårighetsgradering | Syfte 1: Tydliggöra tillgänglighetsaspekten i vägledningen. Mål: Utveckla ramverket och vägledning för svårighetsgradering så att det på ett tydligare sätt beaktar tillgänglighet och universell utformning* när det gäller både den fysiska leden och i information om leden. Personer med begränsad förmåga att ta sig fram i terrängen ska kunna få den information som behövs för att kunna avgöra om en ledsträcka är lämplig eller inte bl.a. med stöd av ledens svårighetsgradering. Syfte 2: Utveckla och tydliggöra vägledningen/verktyget för svårighetsgradering. Mål: Göra vägledningen tydligare och lättare att förstå. | En uppdaterad/vidareutvecklad version av vägledningen/verktyget Svårighetsgradering med tydligare handlening bl.a. avseende beskrivningarna av de olika svårighetsgraderna, beskrivning riktad till besökare resp ledförvaltare rörande svårighetsgrad, utveckla matriser, översyn av rekommendationer för beskrivning av leden, service, säkerhet, hur informationen kan tillgängliggöras, eventuella hänvisningar till andra delar av ramverket och till lagstiftning m.m. | Sprida information via deltagare i utvecklingsgruppen och vidare till regionala aktörer, nyhetsbrev från NV, webbinarier eller liknande, vandringsledsforum. (Gärna framtida utbildningar riktade mot ledaktörer med tillgänglighet i fokus - både kopplat till vägledningen och till lagstiftning samt vad man kan göra rent praktiskt.) | Ramverket och samverkansmodellen - spridning och användning: Aktiviteten bör kopplas till utbildning när vägledningen/verktyget har uppdaterats. Utvecklade kriterier för ledmarkering i tätort: Tillgänglighetsaspekten särskilt viktig i tätortsnära miljöer där universell utformning bidrar till jämlik tillgågn till naturen och friluftsliv för alla. Digital tillgänglighet (möjligen): Denna aktivitet är lite luddigt beskriven, så osäker på om det finns direkt koppling. Men självklart är digital information i form av kartor och information om svårighetsgradering, anläggningar, service m.m. vilkig i detta sammanhanget. | Arbetsgruppsledare: Victoria Bystedt (Lst Norrbotten) Deltagare: Henrik Petré, Härnösands kommun; Nannie Fredriksson, tillgänglighetskonsult/byggnadsingenjör/naturguide (?); Torbjörn Lingöy, Skånska Landskap Ev. Johan Karlström, Bergslagsleden/Region Örebro län (?) | Fråga har ställts till NV om möjlig finansiering för anlitande av konsult (inväntar svar).Alt undersöka möjlighet att ta det inom egen projektbudget? | Första möte prel v 9 (februari) - genomgång av önskemål och behov, bestämma inriktning, mål och avgränsning för gruppens arbete samt planera för kommande aktiviteter och möten. | Klart senast slutet av 2026. | 2025-11-24: Arbetet påbörjas efter årsskiftet. 2026-02-04: Tagit första kontakt med arbetsgruppen.
*Universell utformning innebär att t.ex. den fysiska miljön ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning (detta innefattar även information). (OBS! Denna aktivitet innefattar ej tillgänglighetsanpassning av leder - det behandlas på annat ställe i ramverket.)

## 2. Samverkansmodellen
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Samverkansmodellen | Konkretisera målbild |  |  |  |  | Arbetsgruppsledare: Naturvårdsverket/Samordningsgruppen Deltagare: Mikael Pettersson (Lst Västerbotten), Eva Dellemyr (Västerås stift)

## 3. Påverkan
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Påverkan | Utreda samverkansmöjligheter med markägarintressenter och nyttjanderättsinnehavare nationellt | Syftet är att underlätta för det lokala arbetet i markägarkontakter med större organisationer. Genom centrala beslut/policys kan man undvika att behöva uppfinna hjulet lokalt varje gång. | I förlängningen ett principiellt ställningstagande hur man ska hantera frågan om leder i hela organisationen. Case för inledande diskussioner Svea skog och SVenska kyrkan. |  |  | Arbetsgruppsledare: Andreas Norum (Visit Värmland) Deltagare: Johan Engström (Naturturismföretagarna), Karolina Vessby (Upplandsstiftelsen) Carina Lindvall (Hälsingerådet), Mikael Proos (Naturvårdsverket) |  | Formera arbetsgrupp jan 2026 alt dec 2025 om det hinns med.

## 4. Finansiering
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Finansiering | Nyckeltal för att anlägga och underhålla vandringsled | Syfte: Att underlätta för beslutsfattare vid budgetering och planering samt tydliggöra samhällsnyttan av vandringsleder. Målsättning: Att kartlägga nuläget och undersöka möjligheten att utveckla en modell och/eller nyckeltal för beräkning av underhåll och anläggning av vandringsleder. | • Ta fram underlag som kan vara behjälpliga för att förbättra planeringen av anläggning och underhåll av vandringsleder • Stolpa upp olika sätt att anlägga och underhålla leder samt kostnader. Bör finnas aktuella siffror av kostnader för anläggning och röjning från arbete utför inom ramen bidrag från Tillväxtverket. • Arbetet kan mynna ut i ett Excel-underlag med olika typer av leder och kostnader för anläggning, underhåll och röjning. | ej diskuterat ännu | kopplas till arbetsgruppen som arbetar med ROI och vandringsleders samhällsnytta | Arbetsgruppsledare: Sofie Norrby (Region Skåne) Deltagare: Johan Engström (i mån av tid), Johan Karlström (Region Örebro län), Andreas Edholm (JHT), Lisa Diehl (Naturvårdsverket), Torbjörn Lingöy (Stiftelsen Skånska Landskap), Lisa Bergström ( Jönköping) |  |  | 2026-12-31 | senaste arbetsgruppsmöte 2026-02-25: sofie ska skicka ut till kontaktlistor och efterlysa regionala/kommunala enkätre/studier kring kostader för anläggning/drift av vandringsleder. kan ev använda vandringsforum och jobba i en grupps, isf: föranmälan och att deltagarna kan förbereda sig

## 5. Kvalitetssäkring
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Kvalitetssäkring | Utreda förutsättningar för nationell kvalitetssäkring av vandringsleder | Ett nationellt etablerat kvalitetssystem som främjar utveckling och förvaltning av nationella vandringsleder för turism samt marknadsföringen av kvalitetssäkrade vandringsleder nationellt och internationellt. | Ett kvalitetssystem innehållandes kriterier (SKALL-krav), mallar för dokumentation, organisationsmodell etc för beslut om igångsättning av nationellt kvalitetssystem | Löpande information och förankring i Samordningsgruppen, RNBT samt genom Vandringsledforum och övriga nationella intressenter | Aktiviteten "Utreda möjligheter och samverkansbehov för internationell marknadsföring" är beroende av denna aktivitet | Arbetsgruppsledare: Henrik Wester (RNBT) Deltagare: Andreas Edholm (JHT), Andreas Norum (Visit Värmland), Johan Engström (Naturturismföretagarna)Torbjörn Lingöy (Skånska Landskap) | Inga extra medel tillsatta | Löpande arbetsmöten med arbetsgruppen. Tänkta milstolpar är RNBTs möte 4/12, Samordningsgruppens möten och Vandringsledsforum 2026 | 2026-12-31

## 6. Marknadsföring
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Marknadsföring | Utreda möjligheter och samverkansbehov för internationell marknadsföring | UTKAST (ska bearbetas av arbetsgruppen): Sverige ska marknadsföras som en hållbar och ledande vandringsdestination, både nationellt och internationellt. Marknadsföringen baseras på nationellt kvalitetssäkrade leder och är en drivkraft för att utveckla kvalitetssäkrade vandringsleder . | Tas fram av arbetsgruppen | Löpande information och förankring i Samordningsgruppen, RNBT samt genom Vandringsledforum och övriga nationella intressenter | Denna aktivitet är beroende av aktiviteten "Utreda förutsättningar för nationell kvalitetssäkring av vandringsleder" och drivs parallellt med viss förskjutning i tid. | Arbetsgruppsledare: Henrik Wester (RNBT) Deltagare: Josefine Schön (i egen regi, f.d PiS) Sofie Andersson (Visit Dalarna) + ev Visit Swden (OBS att gruppen ej är formellt tillsatt/igångsatt än (2025-11-04) | Inga extra medel tillsatta | Löpande arbetsmöten med arbetsgruppen. Tänkta milstolpar är RNBTs möte 4/12, Samordningsgruppens möten och Vandringsledsforum 2026 | 2026-12-31

## 7. Tillgänglighet
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN
Tillgänglighet | Digital tillgänglighet | Syfte - Underlätta digital tillgänglighet för fler aktörer. Sammanställningar för att öka kunskap om databasuppbyggnad och omvärldsanalys. Sannolikt också en rekommendation om fortsatt arbete. Mål - Kunskapssammanställning och eventuell rekommendation om framtida arbete | Rapport + rekommendation | Rapport + Vandringsledsforum |  | Arbetsgruppsledare; Linus Kron (Västkuststiftelsen) Deltagare; Jonas Olsson (Region Halland) Lisa Bergström (Region Jönköpings län), Emanuel Eriksson, PiS, Kristin Ekblom (Lst Stockholm), Anna Heimersson (STF), Sofie Andersson (Visit Dalarna) Referens Lisa Diehl (Naturvårdsverket) | Oklart i nuläget | Uppstartsmöte 260120, Uppföljning början av mars, färdigt 260630? | 2026-06-30 | 251118 Förstamöte bokat till mitten av januari. Två studier, finansierade av Region Halland och Västkuststiftelsen, kring digital tillgänglighet är uppstartade och kommer att ge underlag in i fortsatt arbete. 260120 Uppstartsmöte där två konstellationer inom gruppen bildades för struktur och omvärldsanalys. 260302 - avstämning - struktur och omvärldsanalys relativt klar. Återstår några intervjuer. 260413 Nästa möte - förberedelse vandringsledsforum Digital tillgänglighet vill ha ca 15 min. presentation på Vandringsledsforum.

## Mall
Utvecklingsområde | Namn på aktiviteten/arbetsgrupp | Syfte och mål | Leverans | Plan för kommunikation | Ev. relation till andra aktiviteter | Arbetsgrupp | Ev. budget | Tidplan | Klart senast | Status vid avstämming den [skriv aktuellt datum]
T ex Ramverket | [Namn på aktiviteten] | [Beskriv aktivitetens syfte (varför aktiviteten genomförs) och målsättning (vad som ska uppnås genom aktiviteten)] | [Beskriv vilket/vilka konkreta resultat som aktiviteten ska leda till] | [Beskriv plan för kommunikation av aktivitetens resultat] | [Beskriv ev relation och beroende till annan aktivitet] | Arbetsgruppsledare; NN, org. Deltagare; NN, org |  | [beskriv ex. plan för möten, milstolpar, tidsatta leveranser etc.] | 202N-NN-NN